## Ark1
| Juli |  |  |  | August |  |  |  | September
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Produkt |  |  |  |  | Første workshop med Rambøll |  | Bachelor opstart |  |  |  |  | Første pilot projekt test med Rambøll
Rapport og dokumentation | [10 empty] | Kravspecifikation dokumentation og rapport version 1 - Done | Arkitektur og projekt beskrivelse dokumentation og rapport version 1 - Done
| Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Produkt |  |  |  | User test af applikationen med Rambøll |  |  |  |  | Final test med Rambøll
Rapport og dokumentation | Process rapporten: Gruppedannelse, Samarbejdsaftale og Projektledelse version 1 - Done |  |  |  | Design dokumentation og rapport version 1 - Done | [5 empty] | Sidste korrektur læsning | Aflevering af projekt-rapport