## Ark1
Gantt-diagram for Rambøll Tilsyn
Task/Uge | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Rapport
Kravspecifikation
Analyse
Design & Imp
Test
Acceptest
Proces Rapport
Firebase
Applikation
Byggemiljø